## 其他需协调问题 (hidden)
合福铁路信号工程静态验收其他需协调问题
序号 | 问题描述 | 整改情况 | 是否销号
1 | 各站道岔区跳线钻眼及安装工作未完，道岔区段岔心处跳线与施工蓝图对比漏装2根跳线。
2 | 各站道岔缺口报警设备组网施工未完，暂不具备验收条件
3 | 各站及区间信号电缆受多方面因素影响，暂不具备验收条件，需待相关问题整改到位后进行专项验收。具体如下：电缆槽道内强弱电隔离挡墙修建进度缓慢，尤其是电缆井、桥路隧衔接部位；电力电缆、吸上线、避雷器接地线、通信专业地线等与信号电缆交叉或同槽问题较多，整改进度缓慢；上饶线路所外挂电缆槽还有部分未安装、还有部分电缆未入外挂电缆槽悬空裸露在外、衔接段过渡槽道还未修建；全线电缆外露现象比较普遍。
4 | 上饶合福场站内部分轨道电路长期存车，相关应答器验收及轨道电路挂连试验无法完成。
5 | 中继24管段隧道整治工作还在进行，轨道车及小平板较多，挂连试验工作无法开展
6 | 中继28、中继29及上饶线路所部分应答器还未安装到位，无法验收。
7 | 婺源站5道及综合维修工区、德兴站综合维修工区线路站前施工还未完成，婺源、德兴站、五府山站安全线方向胶接绝缘安装还未完成，相关验收工作无法进行。
8 | 婺源、五府山站内贯通地线敷设还有较多零星工作量未完，暂不具备验收条件
9 | 上饶线路所及联络线部分贯通地线与信号电缆绞在一起，接地端子或分支地线与钢槽挨在一起，无法起到隔离作用，不具备验收条件，需待上述问题整改完毕后重新组织验收。
10 | RBC分界点延时接收器未更换
11 | 全线5站1所S700K托板减震装置普遍锈蚀，根据信号专业静态验收组相关纪要，要求全部更换，但至今未实施。

## Sheet1
天浪楼前场地改造估算
序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 工艺说明
1 | 基层处理 | 827 | 平米 | 8 | 6616 | 对施工面进行清理整顿，下承层面均匀浇撒粘层油
2 | 沥青摊铺 | 827 | 平米 | 110 | 90970 | 采用AC-10沥青混合料进行摊铺（油石比为5%），摊铺厚度视现场情况控制在90mm，在混合料温度适合的情况下摊铺均匀，不得随意变换速度或中途停段并且处理好每次横接缝，碾压工序需均匀、平稳、有序成形；保通措施需得当，禁止人员行走及行车碾压。
3 | 车位划线 | 1 | 项 | 2300 | 2300 | 采用热熔型划线漆，耐候涂膜约0.2-0.5mm
|  |  |  | 总计 | 99886 | 此价格含税，质保按国家规定
备注：面积为大概估算，报价单位以学校要求进行测量，按实际测量面积进行报价